## wbs
Video juego 2D
Nº | Actividad | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORAS OBTIMISTAS | HORAS PESIMISTAS | ACTIVIDAD COMPLETADA (%) | HRS ESTIMADAS | COSTOS
ANALISIS |  | Esquivel-Zamora
1 | Definir (¿Qué?,¿Por qué?,¿Con que necesidad?) | Esquivel-Zamora | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 1 | 2 | 100% | 1
2 | Definir modelo de la base de datos | Zamora | 2023-01-26 | 2023-01-28 | 1 | 2 | 100% | 1
3 | Definir flujo de la app | Esquivel-Zamora | 2023-01-26 | 2023-01-28 | 1 | 2 | 100% | 1
Diseño |  | Esquivel-Zamora
4 | Diseñar wireframe | Esquivel | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 2 | 3 | 100% | 1 | 1000
5 | Diseñar mockup | Zamora | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 2 | 3 | 100% | 1 | 1000
6 | Tipo de fuente | Esquivel-Zamora | ?-03-23 | ?-03-23 | 1 | 2 |  | 1 | 500
7 | Configurar Colores | Esquivel | ?-03-23 | ?-03-23 | 1 | 2 |  | 1 | 250
8 | Configurar logos | Esquivel | ?-03-23 | ?-03-23 | 1 | 2 |  | 1 | 250
Desarrollo |  | Esquivel-Zamora
9 | Diseño responsive | Esquivel-Zamora | ?-03-23 | ?-03-23 | 4 | 6 |  | 1 | 850
10 | Capacitacion Dart | Esquivel-Zamora | ?-02-23 | ?-02-23 | 2 | 3 |  | 1
11 | Capacitacion Flutter | Esquivel-Zamora | ?-02-23 | ?-02-23 | 2 | 3 |  | 1
12 | Maquetacion Pantallas | Esquivel-Zamora | ?-02-23 | ?-?-23 | 3 | 4 |  | 1 | 4800
| Login | Esquivel-Zamora | ?-02-23 | ?-?-23 | 4 | 5 |  | 4
| Menu principal | Esquivel-Zamora | ?-02-23 | ?-?-23 | 3 | 4 |  | 3
| Juego1-Colores | Esquivel-Zamora | ?-02-23 | ?-?-23 | 4 | 5 |  | 4
| Juego2-Numeros | Esquivel-Zamora | ?-?-23 | ?-?-23 | 4 | 5 |  | 4
| Juego3-Letras | Esquivel-Zamora | ?-?-23 | ?-?-23 | 4 | 5 |  | 4
| Juego4-Animales | Esquivel-Zamora | ?-?-23 | ?-?-23 | 4 | 5 |  | 4
| Juego1-Practica (Colores) | Esquivel-Zamora | ?-?-23 | ?-?-23 | 4 | 5 |  | 4
| Juego2-Practica (Numeros) | Esquivel-Zamora | ?-?-23 | ?-?-23 | 4 | 5 |  | 4
| Juego3-Practica (Letras) | Esquivel-Zamora | ?-?-23 | ?-?-23 | 4 | 5 |  | 4
| Juego4-Practica (Animales) | Esquivel-Zamora | ?-?-23 | ?-?-23 | 4 | 5 |  | 4
13 | Generar base de datos | Zamora | ?-?-23 | ?-02-23 | 2 | 3 |  | 2 | 1600
14 | Conectar con base de datos | Zamora | ?-?-23 | ?-02-23 | 1 | 2 |  | 1 | 500
15 | Generar navegacionentre pantallas | Esquivel-Zamora | ?-?-23 | ?-02-23 | 2 | 3 |  | 2 | 1200
16 | Pruebas | Esquivel-Zamora | ?-?-23 | ?-?-23 | 1 | 2 |  | 1 | 500
ENTREGA FINAL |  |  | ?-?-23 | ?-?-23
TOTAL